**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

 **КОРАБЛИНСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **РЕШЕНИЕ**

 **от 22 июня 2023 года №65/369**

**г. Кораблино**

**Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов глав муниципальных образований- Ключанское, Ковалинское, Незнановское, Пехлецкое, Пустотинское сельские поселения Кораблинского муниципального района Рязанской области**

Руководствуясь пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Рязанской области от 05.08.2011 года N 64-ОЗ «О выборах главы муниципального образования в Рязанской области»,

 территориальная избирательная комиссия решила:

 1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов глав муниципальных образований - Ключанское, Ковалинское, Незнановское, Пехлецкое, Пустотинское сельские поселения Кораблинского муниципального района Рязанской области

2. Возложить контроль за выполнением календарного плана на секретаря территориальной избирательной комиссии Кораблинского района Н.В.Комягину.

 3. Разместить настоящее решение на официальном сайте ТИК Кораблинского района (https://korablino.moiwibori.ru/) в разделе «РЕШЕНИЯ ТИК».

 Председатель ТИК С.Н.Воеводина

 Секретарь ТИК Н.В.Комягина

 Утвержден решением ТИК Кораблинского района

 от 22.06.2023 г. № 65/369

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**глав муниципальных образований – Ключанское, Ковалинское, Незнановское, Пехлецкое, Пустотинское сельские поселения Кораблинского муниципального района Рязанской области**

 **Дата официального опубликования (публикации)**

 **решения о назначении выборов – 22 июня 2023 г.**

 **День голосования - 08, 09, 10 сентября 2023 года**

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Ссылка на статьи законов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 31 июля 2023 г. | Глава администрации сельского поселения | П. 7 ст. 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |
|  | Направление сведений об избирателях в ТИК Кораблинского района для составления списков избирателей | Сразу после назначения выборов | Глава администрации Кораблинского района | Ч. 4 ст. 7 Закона Рязанской области № 64-ОЗ «О выборах главы муниципального образования в Рязанской области» |
|  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее26 августа 2023 г. | Территориальная избирательная комиссия Кораблинского района | Ч. 2 ст. 7 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Глава администрации Кораблинского района | Ч. 4 ст. 7 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 30 августа 2023 г. | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 7 ст. 7 Закона Рязанской области № 64-ОЗЧ. 13 ст. 17 № 67-ФЗ |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения |  с 30 августа 2023 г. | Участковая избирательная комиссия | Ч. 1 ст. 9 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей (по форме, установленной ТИК Кораблинского района) | Не позднее 30 августа 2023 г. | Участковая избирательная комиссия |  |
|  | Уточнение списка избирателей | с 30 августа 2023 г. по 07 сентября 2023 г  | Участковая избирательная комиссия | Ч. 2 ст. 9 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Направление в территориальную либо участковую избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования каждые три дня, а за 7 и менее дней до дня голосования – ежедневно (с 21 августа 2023 г. по 30 августа 2023 г – каждые три дня, а с 31 августа по 10 сентября –2023 – ежедневно) | Территориальная избирательная комиссия, глава администрации сельского поселения, ТО по Кораблинскому району главного управления ЗАГС Рязанской области, отделение по вопросам миграции МОМВД России «Кораблинский», военный комиссариат Кораблинского района | Ч. 2 ст. 9 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии.Передача сведений в ТИК о числе избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания | Не позднее 18 часов по местному времени 07 сентября 2023 года -не позднее дня, предшествующего дню голосования | Председатели и секретари УИК | Ч. 2 ст. 9 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя комиссии | После подписания списка избирателей, но не позднее 07 сентября 2023 г. | Председатели УИК | Ч. 2 ст. 9 Закона Рязанской области № 64-ОЗ,п. 13 ст. 17 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ****НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** |
|  | Выдвижение кандидатов  | c 23 июня 2023 г. и не позднее 18 часов по местному времени 18 июля 2023 г.  | Избирательные объединения и граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, в порядке самовыдвижения | П. 9 ст. 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»Ч. 3, ст.19 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться кандидатом с приложением необходимых документов  | После принятия решения о самовыдвижении кандидата | Кандидат | Ч. 1, 3 ст. 20 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Кораблинского района решения уполномоченного органа политической партии о выдвижении кандидата и иных документов  | После выдвижения кандидата | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, или уполномоченный представитель избирательного объединения | Ч. 8, 9 ст. 21 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Кораблинского района заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов | Одновременно с представлением решения уполномоченного органа политической партии о выдвижении кандидата и иных документов | Кандидат | Ч. 10, 11 ст. 21 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Выдача кандидату (иным лицам, указанным в части 4 статьи 20 и части 12 статьи 21) в письменной форме подтверждения о приеме документов о выдвижении кандидата  | Незамедлительно после представления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 5 ст. 20, ч. 13 ст. 21 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем получения ТИК уведомления о выдвижении кандидата | Кандидат, дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет | Ст. 23 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в ТИК документов для регистрации кандидатов на должность главы  | не позднее 18 часов по местному времени 26 июля 2023 г. | Кандидат | Ч. 1 ст. 24 Закона Рязанской области № 64-ОЗП.1. ст.38 Федерального закона № 67-ФЗ |
|  | Выдача кандидату в письменной форме подтверждения о приеме документов для регистрации кандидата с указанием даты и времени приема | Незамедлительно после представления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 2 ст. 24 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Проверка подлинности подписей избирателей в подписных листах, соблюдения порядка сбора подписей в поддержку кандидата, оформления подписных листов  | В срок не более 7 дней со дня принятия документов для регистрации | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 25 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Извещение кандидата о результатах проверки подписей в поддержку выдвижения кандидата | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 11 ст. 25 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, о результатах проверки представленных для регистрации документов  | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 3 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее чем в десятидневный срок с момента приема документов, необходимых для регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 1 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации с указанием ее даты и времени | После принятия решения о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 7 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Выдача кандидату копии соответствующего решения об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 4 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования | Не позднее чем через 2 дня после принятия решения | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 2 ст. 17 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатов (не более 10 лиц) | После выдвижения кандидата | Кандидаты | Ч. 1 ст. 30 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 1 ст. 30 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации  | Не позднее чем через 5 днейсо дня регистрации соответствующего кандидата  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ | Ч. 2 ст. 28 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Реализация права кандидата на отзыв назначивших доверенных лиц, письменно уведомив об этом территориальную избирательную комиссию  | В любое время периода полномочий доверенных лиц | Кандидаты | Ч. 4 ст. 30 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в ТИК списка назначенных в участковые и территориальную избирательную комиссии наблюдателей  | Не позднее 04 сентября 2023 г. | Кандидаты, избирательное объединение, общественная палата | ч.7.1 ст. 17 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, п. 7.1 ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ |
|  | Представление направления, удостоверяющего полномочия наблюдателя, в участковую избирательную комиссию | 07, 08, 09 или 10 сентября 2023 г. | Наблюдатель, указанный в списке назначенных наблюдателей, представленном в ТИК | ч.8 ст. 17 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, п. 8 ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ |
|  | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, отозвать его по решению органа, выдвинувшего данного кандидата | Не позднее02 сентября 2023 г. | Избирательные объединения | Ч. 10 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 02 сентября 2023 г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 06 сентября 2023 г. | Зарегистрированный кандидат | Ч. 9 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата | По мере подачи заявления | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 9, 10 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения | В день принятия решения | Территориальная избирательная комиссия |  |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
|  | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно печатной площади для информирования избирателей, а также для опубликования решений комиссий | По мере необходимости | Региональные государственные и муниципальные периодические печатные издания | Ч. 8 ст. 33 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации  | не позднее 01 июля 2023 г. | Управление Роскомнадзора по Рязанской области | Ч. 7 ст. 35 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации  | После представления перечня в ТИК, не позднее 06 июля 2023 г. | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 6 ст. 35 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Проведение предвыборной агитации | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени08 сентября 2023 г. | Кандидаты, общественные объединения, граждане РФ, которым на день голосования будет 18 лет | Ч. 1 ст. 37 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в соответствующую избирательную комиссию  | не позднее 22 июля 2023 г. | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий | Ч. 7 ст. 38 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам | не позднее 10 августа 2023 г. | Редакции периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты, территориальная избирательная комиссия | Ч. 5 ст. 40 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади  | не позднее 10 августа 2023 г. | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами | Ч. 8 ст. 40 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты | Ч. 9 ст. 40 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях  | с 12 августа 2023 г. до ноля часов по местному времени 07 сентября 2023 г. | Зарегистрированные кандидаты | Ч. 2 ст. 37 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет)  | с 05 сентября 2023 г. по 10 сентября 2023 г. до 20-00 часов | СМИ, орган, осуществляющий опрос | Ч. 3 ст. 34 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 10 августа2023 г. | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии | Ч. 7 ст. 42 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов  | не позднее 22 июля 2023 г. | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | Ч. 2 ст. 42 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию уведомления о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов с указанием сведений о размере и других условиях оплаты  | не позднее 22 июля 2023 г. | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | Ч. 2 ст. 42 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | До начала распространения соответствующих агитационных материалов | Кандидаты | Ч. 4 ст. 42 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти или органы местного самоуправления | Ч. 2 ст. 41 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений | Ч. 5 ст. 41 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК Кораблинского района о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений в соответствии с законодательством | Ч. 4 ст. 41 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах  | Не позднее 30 августа 2023 г. | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия | Ч. 3 ст. 33 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Публикация политическими партиями, региональными отделениями политических партий, выдвинувших кандидатов, предвыборных программ | Не позднее 30 августа 2023 г. | Политические партии, региональные отделения политических партий | Ч. 11 ст. 36 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установление изготовителей указанных материалов и источников их оплаты и незамедлительное информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах | Незамедлительно | Правоохранительные и иные органы | Ч. 12 ст. 43 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
|  | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов главы муниципального образования, перечисление средств на проведение выборов на счет ТИК Кораблинского района | не позднее 1 июля 2023 г. | Администрация сельского поселения | Ч. 1 ст. 44 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Создание кандидатом собственного избирательного фонда (если кандидат собирается финансировать свою избирательную кампанию)  | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для регистрации | Кандидаты | Ч. 1 ст. 46 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам  | В течение 3-х рабочих дней с даты поступления письменных представлений кандидатов | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 2 ст. 46 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) письменного разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда  | После письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия  | Ч. 7 ст. 47 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального счета в филиале Сберегательного банка Российской Федерации для формирования избирательного фонда  | В течение трех дней со дня получения разрешения на открытие специального счета | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам | Ч. 7 ст. 47 Закона Рязанской области № 64-ОЗ  |
|  | Представление в Территориальную избирательную комиссию заверенных филиалом Сбербанка РФ, сведений о реквизитах открытого счета для формирования избирательного фонда и лице, уполномоченном распоряжаться средствами фонда | После открытия счета в банке | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, филиал Сберегательного банка России | Ч. 7 ст. 47 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | По представлению избирательной комиссии, а также по требованию кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня (первого дня) голосования – немедленно | Филиал Сберегательного банка России | Ч. 8 ст. 47 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически (не позднее чем за 20 дней и не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 9 ст. 47 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доходы местного бюджета | Не позднее чем через 10 днейсо дня их поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты | Ч. 11 ст. 46 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в ТИК итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 днейсо дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты | Ч. 1 ст. 48 Закона Рязанской области № 64-ОЗ  |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 3 ст. 48 Закона Рязанской области № 64-ОЗ  |
|  | Предоставление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов  | не позднее чем через 10 дней со дня голосования Не позднее 20 сентября 2023 г. | Участковые избирательные комиссии | Ч. 1 ст. 45 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов зарегистрированных кандидатов | после 08 ноября 2023 г. | Филиал Сберегательного банка России | Ч. 4 ст. 48 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Предоставление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования данных о результатах выборов  | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 2 ст. 45 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в территориальной избирательной комиссии | Не позднее10 августа 2023 г. | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 3 ст. 61 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий кандидатов | Незамедлительно после получения информационных плакатов от территориальной избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии | Ч. 3 ст. 50 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | не позднее чем за 20 дней до дня голосования Не позднее 20 августа 2023 г. | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 5 ст. 51 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Определение количества избирательных бюллетеней  | Не позднее 20 августа 2023 г. | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 5 ст. 51 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня  | Не позднее 20 августа 2023 г. | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 5 ст. 51 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее 30 августа 2023 г. | Полиграфическая организация | Ч. 11 ст. 51 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожения избирательных бюллетеней  | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 11 ст. 51 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Получение избирательных бюллетеней УИК | не позднее чем за один день до дня голосованияНе позднее 06 сентября 2023 г. | Участковая избирательная комиссия | Ч. 13 ст. 51 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Утверждение форм протоколов ТИК и УИК и сводной таблицы | Не позднее 20 августа 2023 г.  | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 12 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 30 августа 2023 г. | Территориальная и участковые избирательные комиссии | Ч. 1 ст. 52 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Определение решением ТИК необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования на избирательном участке  | Не позднее 07 сентября 2023 г. | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 1 ст. 53 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Организация голосования избирателей в день выборов (в помещении для голосования и вне помещения для голосования) | С 8 до 20 часов по местному времени08, 09 и 10 сентября 2023 г. | Участковая избирательная комиссия | Ст. 52, 53 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе, поданного при содействии других лиц о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 31 августа 2023 г. до 14 часов по местному времени 10 сентября 2023 г. | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования | Ч. 2 ст. 53 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии | Ч. 2 ст. 55 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | Ч. 26 ст. 55 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам**,** присутствующим при голосовании, в соответствии с действующим законодательством | Незамедлительно после подписания протокола | Участковая избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц | Ч. 29 ст. 55 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Установление результатов выборов, составление протоколов и сводных таблиц | После получения протоколов УИК, но не позднее 12 сентября 2023 г. | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 1 ст. 56 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой муниципального образования, о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 1 ст. 59 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в ТИК копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срокпосле извещения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования | Ч. 1 ст. 59 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ  | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 2 ст. 58 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов  | не позднее 10 октября 2023 г. | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 3 ст. 58 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Регистрация и выдача удостоверения об избрании главой муниципального образования  | После официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 3 ст. 59 Закона Рязанской области № 64-ОЗ  |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов главы муниципального образования | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архи­вы документов, связанных с под­готовкой и прове­дением выборов | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 60 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |