**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

 **КОРАБЛИНСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

**от 20 июня 2024 года №110/732**

**г. Кораблино**

**Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Кораблинского муниципального округа Рязанской области первого созыва**

Руководствуясь подпунктом «а» пункта 9\_1 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 15 Закона Рязанской области от 05.08.2011 года N 63-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Рязанской области», частью 7 статьи 3 Закона Рязанской области от 30.05.2024 № 41-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований Кораблинского муниципального района Рязанской области, внесении изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рязанской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Рязанской области», постановлением Избирательной комиссии Рязанской области от 07.06.2024 г. № 107/1359-7 «О возложении на территориальную избирательную комиссию Кораблинского района Рязанской области полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории муниципального образования — Кораблинский муниципальный округ Рязанской области», решением территориальной избирательной комиссии Кораблинского района от 18 июня 2024 года № 109/729 «О назначении выборов депутатов в Думу Кораблинского муниципального округа Рязанской области первого созыва», учитывая постановление Избирательной комиссии Рязанской области от 13.06.2024 г. № 108/1364-7 «О проведении голосования на выборах, назначенных на 08 сентября 2024 года на территории Рязанской области, в течение нескольких дней подряд»,

 территориальная избирательная комиссия решила:

 1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Кораблинского муниципального округа Рязанской области первого созыва.

2. Возложить контроль за выполнением календарного плана на секретаря территориальной избирательной комиссии Кораблинского района Н.В. Комягину.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте ТИК Кораблинского района (https://korablino.moiwibori.ru/) в разделе «РЕШЕНИЯ ТИК».

 Председатель ТИК С.Н. Воеводина

 Секретарь ТИК Н.В. Комягина

 Утвержден решением ТИК Кораблинского района

 от 20.06.2024 г. № 110/732

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов**

**Думы Кораблинского муниципального округа Рязанской области первого созыва**

**Дата официального опубликования (публикации)**

**решения о назначении выборов – 20 июня 2024 г.**

**День голосования - 06, 07, 08 сентября 2024 года**

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Ссылка на статьи законов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий |  Не позднее29 июля 2024 г. | глава администрации сельского поселения | П. 7 ст. 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |
|  | Направление сведений об избирателях в ТИК Кораблинского района для составления списка избирателей | Сразу после назначения выборов | Глава администрации Кораблинского района | Ч. 4 ст. 9 Закона Рязанской области № 63-ОЗ  |
|  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее24 августа 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия Кораблинского района | Ч. 2 ст. 9 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | еженедельно со дня представления сведений | Глава администрации Кораблинского района | Ч. 4 ст. 9 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 28 августа 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 7 ст. 9 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения |  с 28 августа 2024 г. | Участковая избирательная комиссия | Ч. 1 ст. 11 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей (по форме, установленной ТИК Кораблинского района) | Не позднее 28 августа 2024 г. | Участковая избирательная комиссия |  |
|  | Уточнение списка избирателей | с 28 августа 2024 г. по 05 сентября 2024 г  | Участковая избирательная комиссия | Ч. 2 ст. 11 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Направление в территориальную либо участковую избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей | с 19 августа 2024 г. по 28 августа 2024 г – каждые три дня, а с 29 августа 2024 г. по 8 сентября 2024 г.–до дня голосования включительно - ежедневно | Территориальная избирательная комиссия, глава администрации сельского поселения, органы ЗАГС, территориальные органы ФМС, военные комиссары | Ч. 2 ст. 11 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии.Передача сведений в ТИК о числе избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания  | Не позднее 18 часов по местному времени 05 сентября 2024 годане позднее дня, предшествующего дню голосования  | Председатели и секретари УИК | Ч. 2 ст. 11 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя комиссии | После подписания списка избирателей, но не позднее 05 сентября 2024 г. | Председатели и секретари УИК | Ч. 2 ст. 11 Закона Рязанской области № 63-ОЗ,П. 13 ст. 17 Федерального закона № 67-ФЗ |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ****В ДЕПУТАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** |
|  | Выдвижение кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам  | Со дня, следующего за днем официального опубликования реше-ния о назначении вы-боров и не позднее чем через 50 дней до дня голосования (c 21 июня 2024 г. и не позднее 18 часов по местному времени 19 июля 2024 г.)  | Избирательные объединения и граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, в порядке самовыдвижения | Ч. 6 ст. 26 Закона Рязанской области № 63-ОЗ, П. 9 ст. 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |
|  | Уведомление избирательной комиссии о самовыдвижении | После принятия решения о самовыдвижении кандидата | Кандидат | Ч. 1 ст. 27 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выдача кандидату или иному лицу, указанному в части 4 статьи 27 Закона Рязанской области № 63-ОЗ письменного подтверждения о приеме документов  | Незамедлительно после представления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 6 ст. 27 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Кораблинского района решения уполномоченного органа политической партии о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и иных документов  | После выдвижения списка кандидатов, не позднее 18 часов по местному времени 21 июля 2024 г. –за 48 дней до дня голосования | Уполномоченный представитель избирательного объединения | Ч. 1, 2 ст. 30 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения подтверждения о приеме документов о выдвижении списка кандидатов | Незамедлительно после представления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Заверение списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | В течение трех дней со дня принятия документов | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 6 ст. 30 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения заверенного списка кандидатов или мотивированное решение об отказе в заверении | В течение одних суток с момента принятия решения | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 8 ст. 30 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем получения комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Кандидат, дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет | Ч. 1, 5 ст. 32 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов в депутаты Думы Кораблинского муниципального округа  | Не позднее 18 часов по местному времени 24 июля 2024 г. | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения | Ч. 1 ст. 33 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения в письменной форме подтверждения о приеме документов для регистрации кандидата с указанием даты и времени приема | Незамедлительно после представления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 3 ст. 33 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Проверка подлинности подписей избирателей в подписных листах, соблюдения порядка сбора подписей в поддержку кандидата, оформления подписных листов  | В срок не более 7 дней со дня принятия документов для регистрации | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 34 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Извещение кандидата о результатах проверки подписей в поддержку выдвижения кандидата | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 11 ст. 34 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Извещение кандидата о результатах проверки представленных для регистрации документов  | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 5 ст. 35 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее чем в десятидневный срок с момента приема документов, необходимых для регистрации кандидата, но не позднее 2 августа 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 1 ст. 35 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выдача кандидату копии соответствующего решения об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 6 ст. 35 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования | Не позднее чем через 2 дня после принятия решения | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 2 ст. 21 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов по одномандатным избирательным округам (не более 10 лиц) | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения | Ч. 1 ст. 39 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 1 ст. 39 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации  | Не позднее чем через 5 днейсо дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ | Ч. 2 ст. 37 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения, назначившего доверенных лиц, на их отзыв, письменно уведомив об этом территориальную избирательную комиссию  | В любое время периода полномочий доверенных лиц | Кандидаты | Ч. 4 ст. 39 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в ТИК списка назначенных в участковые и территориальную избирательную комиссии наблюдателей  | Не позднее 02 сентября 2024 г. | Кандидаты, избирательное объединение, общественная палата | ч.7.1 Ст. 21 Закона Рязанской области № 63-ОЗ, п. 7.1 ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ |
|  | Представление направления, удостоверяющего полномочия наблюдателя, в участковую избирательную комиссию | 05, 06, 07 или 08 сентября 2024 г. | Наблюдатель, указанный в списке назначенных наблюдателей, представленном в ТИК | ч.8 Ст. 21 Закона Рязанской области № 63-ОЗ, п. 8 ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ |
|  | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, отозвать его по решению органа, выдвинувшего данного кандидата | Не позднее31 августа 2024 г. | Избирательные объединения | Ч. 15 ст. 35 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 31 августа 2024 г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 04 сентября 2024 г. | Зарегистрированный кандидат | Ч. 13 ст. 35 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата | По мере подачи заявления | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 13, 14 ст. 35 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения | В день принятия решения | Территориальная избирательная комиссия |  |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
|  | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно печатной площади для информирования избирателей, а также для опубликования решений комиссий | По мере необходимости | Региональные государственные и муниципальные периодические печатные издания | Ч. 8 ст. 42 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации  | не позднее 30 июня 2024 г. | Управление Роскомнадзора по Рязанской области | Ч. 7 ст. 44 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации  | После представления перечня в ТИК, не позднее 05 июля 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 6 ст. 44 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Проведение предвыборной агитации | Со дня выдвижения кандидата и создания соответствующего избирательного фонда и до ноля часов 06 сентября 2024 г.. | Кандидаты, общественные объединения, граждане РФ, которым на день голосования будет 18 лет | Ч. 1 ст. 45 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади  | не позднее 20 июля 2024 г. | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий | Ч. 7 ст. 47 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь с указанием сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади  | не позднее 20 июля 2024 г. | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий | Ч. 7 ст. 47 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 08 августа 2024 г. | Редакции периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты, территориальная избирательная комиссия | Ч. 5 ст. 49 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади  | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 08 августа 2024 г. | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами | Ч. 8 ст. 49 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты | Ч. 9 ст. 49 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях  | с 10 августа 2024 г. до ноля часов по местному времени 06 сентября 2024 г. | Зарегистрированные кандидаты | Ч. 2 ст. 46 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет)  | с 03 сентября 2024 г. по 08 сентября 2024 г. до 20-00 часов | СМИ, орган, осуществляющий опрос | Ч. 3 ст. 43 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов  | не позднее 20 июля 2024 г. | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | Ч. 2 ст. 51 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию уведомления о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов с указанием сведений о размере и других условиях оплаты  | не позднее 20 июля 2024 г. | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | Ч. 2 ст. 51 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | До начала распространения соответствующих агитационных материалов | Кандидаты | Ч. 4 ст. 51 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 08 августа 2024 г. | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии | Ч. 7 ст. 51 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти или органы местного самоуправления | Ч. 2 ст. 50 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Ч. 5 ст. 50 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК Кораблинского района о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений в соответствии с законодательством | Ч. 4 ст. 50 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах  | Не позднее 28 августа 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия | Ч. 3 ст. 42 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Публикация политическими партиями, региональными отделениями политических партий, выдвинувших кандидатов, предвыборных программ | Не позднее 28 августа 2024 г. | Политические партии, региональные отделения политических партий | Ч. 11 ст. 45 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установление изготовителей указанных материалов и источников их оплаты и незамедлительное информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах | Незамедлительно | Правоохранительные и иные органы | Ч. 12 ст. 52 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
|  | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования, перечисление средств на проведение выборов на счет ТИК Кораблинского района СП)  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решений о назначении выборов— не позднее 29 июня 2024 г. | Администрация сельского поселения | Ч. 1 ст. 53 Закона Рязанской области № 63-ОЗ  |
|  | Создание кандидатом собственного избирательного фонда (если кандидат собирается финансировать свою избирательную кампанию)  | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для регистрации | Кандидаты | Ч. 1 ст. 55 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам  | В течение 3-х рабочих дней с даты поступления письменных представлений кандидатов | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 2 ст. 40 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) письменного разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда  | После письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия Кораблинского района | Ч. 10 ст. 55 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального счета в филиале Сберегательного банка Российской Федерации для формирования избирательного фонда  | В течение трех дней со дня получения разрешения на открытие специального счета | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам | Ч. 10 ст. 55 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенных филиалом Сбербанка РФ, сведений о реквизитах открытого счета для формирования избирательного фонда и лице, уполномоченном распоряжаться средствами фонда | После открытия счета в банке | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, филиал Сберегательного банка России | Ч. 10 ст. 55 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | По представлению избирательной комиссии, а также по требованию кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня (первого дня) голосования - немедленно | Филиал Сберегательного банка России | Ч. 8 ст. 56 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически (не позднее чем за 20 дней и не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 9 ст. 56 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доходы местного бюджета | Не позднее чем через 10 днейсо дня их поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты | Ч. 13 ст. 55 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в ТИК итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 днейсо дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты | Ч. 1 ст. 57 Закона Рязанской области № 63-ОЗ  |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 3 ст. 57 Закона Рязанской области № 63-ОЗ  |
|  | Предоставление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании, выделенных на подготовку и проведение выборов  | Не позднее 18 сентября 2024 г. | Участковые избирательные комиссии | Ч. 1 ст. 54 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Перечисление в доход муниципального образования денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов зарегистрированных кандидатов | по истечении 60 дней со дня голосования по письменному указанию избирательной комиссии после 06 ноября 2024 г. | Филиал Сберегательного банка России | Ч. 4 ст. 57 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Предоставление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования данных о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 3 ст. 54 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в территориальной избирательной комиссии | Не позднее08 августа 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 3 ст. 74 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий кандидатов | Незамедлительно после получения информационных плакатов от территориальной избирательной комиссии | Участковаяизбирательная комиссия | Ч.3 ст.59 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | не позднее 18 августа 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 1 ст. 60 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Определение количества избирательных бюллетеней | Не позднее 18 августа 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 2 ст. 60 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня  | Не позднее 18 августа 2024г. | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 5, 6 ст. 60 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее 28 августа 2024 г. | Полиграфическая организация | Ч. 17 ст. 60 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК  | Не позднее, чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 17 ст. 60 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Получение избирательных бюллетеней УИК | Не позднее 04 сентября 2024 г. | Участковая избирательная комиссия | Ч. 19 ст. 60 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Утверждение форм протоколов ТИК и УИК и сводной таблицы | Не позднее 18 августа 2024 г.  | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 15 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 28 августа 2024 г. | Территориальная и участковые избирательные комиссии | Ч. 1 ст. 61 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Определение решением ТИК необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования на избирательном участке  | Не позднее 05 сентября 2023 г. | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 1 ст. 62 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Организация голосования избирателей в день выборов (в помещении для голосования и вне помещения для голосования) | С 8 до 20 часов по местному времени06, 07 и 08 сентября 2024 г. | Участковая избирательная комиссия | Ст. 61, 62 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе, поданного при содействии других лиц о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 29 августа 2024 г. до 14 часов по местному времени 08 сентября 2024 г. | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосов. | Ч. 2 ст. 62 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии | Ч. 1 ст. 64 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | Ч. 27 ст. 64 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам**,** присутствующим при голосовании, в соответствии с действующим законодательством | Незамедлительно после подписания протокола | Участковая избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц | Ч. 30 ст. 64 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу, составление протоколов и сводных таблиц | После получения протоколов участковой избирательной комиссии, но не позднее 10 сентября 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 1 ст. 65 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 1 ст. 69 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в ТИК копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срокпосле извещения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный избранного депутатом представительного органа муниципального образования | Ч. 1 ст. 69 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ  | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 2 ст. 72 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов  | Не позднее 08 октября 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 3 ст. 72 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Регистрация и выдача удостоверения об избрании депутатом  | После официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 4 ст. 69 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов  | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архи­вы документов, связанных с под­готовкой и прове­дением выборов | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 73 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |